## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN Duration | LETTER | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa
Robotic Control Module | 5 | A | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su
Texture Library | 5 | B | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Th to PERIODS W; PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su
Texture Editor | 4 | C | NA | NA | 0% | bar: PERIODS W to PERIODS Tu; PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su
Character Editor | 6 | D | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Th to PERIODS Tu; PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su
Character Animator | 7 | E | NA | NA | 0% | bar: PERIODS F to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su
Aritificial Intelligence | 7 | F | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Th to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS Tu to PERIODS W; PERIODS Sa to PERIODS Su
Rendering Engine | 6 | G | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Th to PERIODS Th; PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su
Humanoid Base Classes | 3 | H | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Th to PERIODS M; PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su
Character Classes | 3 | I | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Tu to PERIODS Th; PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su
Zombie Classes | 3 | J | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Tu to PERIODS Th; PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su
Test Environment | 5 | K | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS Tu to PERIODS M; PERIODS Sa to PERIODS Su
Test Environment Editor | 6 | L | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Th to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su
Character Library | 9 | M | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS Th to PERIODS Tu; PERIODS Sa to PERIODS Su
Zombie Library | 15 | N | NA | NA | 0% | bar: PERIODS F to PERIODS Su; PERIODS Tu to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su
Zombie Editor | 5 | O | NA | NA | 0% | bar: PERIODS F to PERIODS Su; PERIODS Sa to PERIODS Su
Zombie Animator | 6 | P | NA | NA | 0% | bar: PERIODS F to PERIODS Su; PERIODS Tu to PERIODS Tu; PERIODS Sa to PERIODS Su
Character Testing | 4 | Q | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS W to PERIODS Su; PERIODS Tu
Zombie Testing | 4 | R | NA | NA | 0% | bar: PERIODS Sa to PERIODS Su; PERIODS Tu to PERIODS Su